## Matriz maestra
ID | Área | Acción / requisito | Estado | Evidencia actual | Siguiente paso
DOC-01 | Documentación | Adoptar ERS v2.1 como lista maestra de RF/RNF | Pendiente | El checklist oficial lo mantiene pendiente. | Congelar ERS v2.1 y documentar deltas.
DOC-02 | Documentación | Publicar diccionario de datos v2 alineado a Supabase + JPA | Pendiente | El checklist oficial lo mantiene pendiente. | Generar diccionario desde esquema real de Supabase y entidades.
DOC-03 | Documentación | Incluir PK/FK, índices, tipos, nullability y grupo | Pendiente | El checklist oficial lo mantiene pendiente. | Completar metadatos técnicos del diccionario.
DOC-04 | Documentación | Corregir motor documental a PostgreSQL/Supabase | Pendiente | El checklist oficial exige eliminar la referencia al MER/MariaDB antiguo. | Actualizar documentación técnica.
DOC-05 | Documentación | Completar 23 HU con criterios de aceptación, estimación y HU→RF | Pendiente | El checklist oficial lo mantiene pendiente. | Completar y trazar las 23 HU.
DOC-06 | Documentación | Redactar CU textuales completos | Pendiente | El checklist oficial lo mantiene pendiente. | Completar precondiciones, postcondiciones y flujos.
DOC-07 | Documentación | Completar matriz RF→HU→CU→criterios→estado | Parcial | Se está consolidando esta matriz de estado real; la matriz oficial fuente no está disponible como archivo en la conversación. | Sustituir/actualizar la matriz oficial con esta versión validada.
DOC-08 | Documentación | Anexar TRD/CCD oficial firmada y mapear a ccd_series/ccd_subseries | Pendiente | El checklist indica que la ingeniería inversa no sustituye la TRD firmada. | Anexar documento institucional y completar mapeo.
DOC-09 | Documentación | Unificar formato, nomenclatura y control de cambios | Pendiente | El checklist oficial lo mantiene pendiente. | Aplicar plantilla única a entregables.
DOC-10 | Documentación | Usar plantillas oficiales | Pendiente | El checklist oficial lo mantiene pendiente. | Normalizar próximos documentos.
DOC-11 | Documentación | Documentar adaptaciones de código como RF-N/delta | Pendiente | El checklist oficial lo mantiene pendiente. | Registrar login, menú, KPI y demás adaptaciones.
DOC-12 | Documentación | Versionar solo deltas sobre ERS v2.1 | Pendiente | El checklist oficial lo mantiene pendiente. | Eliminar listas RF paralelas/inconsistentes.
DOC-13 | Documentación | Actualizar carpeta Drive 'Actualizados' | Pendiente | El checklist indica que estaba vacía. | Publicar paquete documental corregido.
DOC-14 | Documentación | Incluir tokens de identidad SENA y checklist visual | Parcial | Existe documentación DEV-06/DEV-14 y se aplicó #39A900/Work Sans en pantallas críticas. | Completar checklist en todas las vistas.
DEV-01 | Desarrollo | RBAC completo en Spring Security | Cumple técnicamente | SecurityConfig + CustomUserDetailsService + rol_permisos; permisos específicos en rutas administrativas y radicados. | Ejecutar pruebas con usuarios de cada rol.
DEV-02 | Desarrollo | Reportes exportables PDF/Excel | Cumple técnicamente | ReportesController y vista de reportes; PDF/XLSX/CSV implementados. | Ejecutar descargas y validar contenido/permisos.
DEV-03 | Desarrollo | UI/API de notificaciones por usuario | Cumple técnicamente | UI de notificaciones ahora carga datos reales del usuario y permite marcar como leída con CSRF. | Ejecutar prueba runtime con usuario autenticado.
DEV-04 | Desarrollo | Comprobante PDF con QR | Cumple técnicamente | ComprobanteRadicacionService + endpoint /api/radicados/{id}/comprobante. | Ejecutar generación y verificar QR/PDF en navegador.
DEV-05 | Desarrollo | Validaciones de radicación | Cumple técnicamente | Metadatos, anónimos, anexos, checksum, límites y actor autenticado implementados. | Ejecutar pruebas negativas/positivas.
DEV-06 | Desarrollo | Identidad visual SENA | Parcial | Login/sidebar usan logosímbolo SENA; #39A900 y Work Sans aplicados. | Validación visual final y extensión a todas las vistas.
DEV-07 | Desarrollo | Tiempos, vencimientos y alertas | Cumple técnicamente | RadicadoPlazoService calcula vencimiento/prioridad y genera alertas; dashboard expone vencidos/próximos. | Ejecutar pruebas con fechas reales y revisar duplicidad de alertas.
DEV-08 | Desarrollo | Búsqueda/full-text e índices | Cumple técnicamente | busqueda_tsv + trigger + GIN; repositorio usa websearch_to_tsquery en español. | Validar tiempos con carga representativa.
DEV-09 | Desarrollo | Reasignación/cambio de estado + bitácora | Cumple técnicamente | RadicadosController registra auditoría e historial; reasignaciones e historial existen. | Probar invariantes y permisos por rol.
DEV-10 | Desarrollo | Sesiones, bloqueo por intentos y cifrado | Parcial | Se mantiene auditoría de sesiones y se cambia acceso denegado a /403; falta prueba de bloqueo/última actividad. | Ejecutar pruebas de seguridad runtime.
DEV-11 | Desarrollo | Plan de pruebas de carga RNF | Parcial | Existe docs/DEV-11_plan_pruebas_carga.md. | Ejecutar pruebas y registrar resultados reales.
DEV-12 | Desarrollo | Contratos API/OpenAPI | Cumple técnicamente | OpenAPI configurado con Springdoc, OpenApiConfig, Swagger UI y anotaciones en endpoints críticos. | Ejecutar /swagger-ui.html y /v3/api-docs.
DEV-13 | Desarrollo | Firmas y expedientes | Parcial | Detalle del radicado incorpora UI de firmas, expediente y anexos; firma deriva usuario autenticado. | Validar flujo completo y definir integración de firma digital si aplica.
DEV-14 | Desarrollo | Estados vacío/error/éxito consistentes | Parcial | Estados comunes ya existen y se ampliaron en pantallas críticas. | Aplicar exhaustivamente a todas las vistas.
TRA-01 | Trazabilidad | Actualizar Comparativo_RF_RNF y Matriz_Trazabilidad con estado real | Parcial | Se consolidó esta matriz con evidencia estática post-hotfixes; no se dispuso del XLSX fuente oficial para actualizarlo directamente. | Reemplazar/actualizar los archivos oficiales de matriz y comparativo.
TRA-02 | Trazabilidad | Criterios de aceptación de RF prioritarios | Parcial | Criterios redactados para login, radicación, dashboard y RBAC en docs/TRA-01_TRA-02_estado_20261001.md. | Ejecutar cada criterio y registrar resultado, fecha y evidencia.
TRA-03 | Trazabilidad | Checklist de entrega firmado por líder | Pendiente | No se aporta evidencia de firma en los archivos revisados. | Completar firma y control de entrega.
TRA-04 | Trazabilidad | Revisión cruzada por grupo contra Odinlogcol/Supabase | Pendiente | No se aporta acta o evidencia de revisión cruzada. | Ejecutar revisión G1–G4 y registrar hallazgos.
TRA-05 | Trazabilidad | Registrar RF-N/RNF-N en Entrega_Parcial | Pendiente | No se aporta bitácora consolidada de esta actividad. | Registrar deltas y estado histórico.
TRA-06 | Trazabilidad | Paquete de entrega unificado | Pendiente | Existe paquete de código parcial, pero no evidencia del paquete documental unificado final. | Generar paquete con docs + checklist + matrices + código.

## Resumen
Estado | Cantidad
Cumple técnicamente | 9
Parcial | 9
Pendiente | 16
Total ítems | 34
Nota | Estados reflejan validación estática; ejecución real pendiente donde se indica.

## TRA-02 Criterios
RF prioritario | Criterio de aceptación | Resultado actual | Evidencia / observación
Login | Usuario activo con contraseña válida puede autenticarse. | Pendiente de ejecución | Código de seguridad presente; requiere prueba runtime.
Login | Usuario inactivo o rol inactivo es rechazado. | Pendiente de ejecución | Requiere validación con datos reales.
Login | Login exitoso registra LOGIN y crea sesión ACTIVA. | Implementado en código | SecurityAuditService + handlers; requiere ejecución.
Login | Login fallido registra LOGIN_FALLIDO sin contraseña. | Implementado en código | SecurityAuditService; requiere ejecución.
Login | Logout cierra sesión y registra LOGOUT. | Implementado en código | Logout handler + SecurityAuditService; requiere ejecución.
Radicación | Genera número E/S consecutivo anual. | Implementado en código/BD | siguiente_numero_radicado + radicado_consecutivos; requiere prueba runtime.
Radicación | El número de radicado es único. | Implementado en BD | UNIQUE(numero_radicado).
Radicación | Metadatos obligatorios y anexos/documentos asociados se almacenan. | Implementado en código | Validaciones DEV-05 y DocumentosService; requiere ejecución.
Radicación | Genera comprobante PDF con QR. | Implementado en código | ComprobanteRadicacionService; requiere ejecución.
Radicación | Operaciones relevantes quedan trazadas. | Implementado en código | historial_radicado + auditoria_radicados; requiere ejecución.
Dashboard | KPI se consulta desde datos persistidos. | Implementado en código | DashboardController/repositorios; requiere ejecución.
Dashboard | Vencidos/próximos usan fecha de vencimiento persistida. | Implementado en código | RadicadoPlazoService + consultas de vencimiento.
Dashboard | Notificaciones pertenecen al usuario autenticado. | Implementado en código | UsuarioModelAdvice + NotificacionesController.
RBAC | Permisos provienen de rol_permisos. | Implementado en código | RolPermisosRepository + CustomUserDetailsService.
RBAC | Endpoints administrativos requieren permisos específicos. | Implementado en código | SecurityConfig; requiere prueba por rol.
RBAC | Usuario no puede consultar/marcar notificación de otro usuario. | Implementado en código | Controlador deriva usuario de Authentication.
RBAC | Pruebas finales con usuarios de cada rol. | Pendiente de ejecución | Falta matriz de pruebas runtime.